Приложение 1

к  распоряжению департамента образования

от 09.04.2014г. № р 191

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ТОМСКА

| Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, регламентирующих введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в системе дошкольного образования г.Томска |
| Содержание работ | показатель | ответственные | сроки | Подготовка локальных актов дошкольной образовательной организации (далее - ДОО): внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО; приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствие с ФГОС ДО; |
| Разработка пакета нормативно-правовых актов, регламентирующих введение ФГОС ДО в систему дошкольного образования г.Томска | Пакет документов | ДО | апрель-май 2014 |  |
| 1.2. Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО |
| Разработка Плана действий, обеспечивающих введение ФГОС ДО в системе дошкольного образования г.Томска | План действий |  | Март – апрель 2014 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ДОО |
| 1.3. Мониторинг оценки стартовых условий введения ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.Томске Аналитическая справка | ДО ИМЦ | май 2014 | Участие в мониторинге оценки степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО |
| Муниципальный уровень | Уровень образовательного учреждения |
| 1.4. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.Томске Аналитическая справка по результатам каждого мониторинга | ДО ИМЦ | Сентябрь 2014 Сентябрь 2015 сентябрь2016 | Участие в мониторинге оценки условий реализации ФГОС ДО на уровне организации |
| 1.5. Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО в ДОО, реализующих программы дошкольного образования | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в Томской области Аналитическая справка | ИМЦ | Май – июнь 2014 | Участие в мониторинге образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов ДОО в связи с введением ФГОС ДО |
| 1.6. Методическое сопровождение педагогов ДОО в процессе введения ФГОС ДО |
| Сопровождение и координация разработки ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО и с учетом рекомендаций | Материалы консультаций | ИМЦ | Январь 2014 сентябрь 2016 | Определение необходимых условий для разработки ООП ДО Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Определение перечня парциальных образовательных программ ДО и методических пособий для разработки ООП ДО |
| 2.Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| Создание рабочих групп и утверждение перечня базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Внесение предложений по формированию муниципальной рабочей группы и составу базовых площадок от муниципалитета по отработке моделей введения ФГОС ДО | Утвержденный состав муниципальной рабочей группы и перечень базовых площадок | ДО | Апрель – май 2014 | Создание и определение функционала рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. Оформление заявки и заключение договоров на присвоение статуса базовой площадки по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Сопровождение деятельности базовых площадок по отработке моделей введения ФГОС ДО |
| Координация и сопровождение деятельности базовых площадок Сопровождение и координация внедрения моделей реализации ФГОС ДО с учетом рекомендаций Подготовка предложений к регламенту деятельности базовых площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО | Наличие структурных компонентов ООП ДО, имеющих статус базовых площадок База тьюторов | ДО ИМЦ | Май 2014 – декабрь 2016 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО; Создание условий для участия педагогических работников в образовательных событиях системы дошкольного образования г.Томска Разработка программ и учебно-методического комплекса по подготовке тьюторов по сопровождению и реализации ФГОС ДО (базовые площадки). Создание условий для обучения тьюторов |
| Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей |
| Организация консультаций для руководителей и педагогов ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста | Материалы консультаций | ИМЦ | Январь 2014 декабрь 2016 | Организация консультаций и сопровождения ДОО по вопросам оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультационной помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста Организация различных форм взаимодействия с родителями по вопросам развития ребенка; непосредственное вовлечение семьи в образовательную деятельность на основе выявленных потребностей; поддержки образовательных инициатив семьи |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 3.1. Поэтапное повышение квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| Составление плана-графика и отслеживание результатов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | План-график | ИМЦ | Май 2014 сентябрь2016 | Составление план-графика и создание условий для прохождения курсов повышения квалификации руководящими и педагогическими работниками ДОО |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогов ДОО |
|  |  |  |  | Создание плана-графика прохождения аттестации педагогических работников дошкольного образования. |
| 3.3. Корректировка учебных программ СПО ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование |
|  |  |  |  | Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения ФГОС ДО ( в ФП – определение наставников для молодых специалистов |
| 4. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 4.1. Сопровождение и координация процессов оснащения средствами обучения и воспитания для организации развивающей пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО |  | ДО | декабрь 2014 | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 4.2. Информационное сопровождение по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| Учет методических рекомендаций при расчете родительской платы за присмотр и уход за ребенком и затрат на реализацию полномочий муниципального образования | Нормативно - правовой акт, утверждающий размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком, рассчитанный с учетом методических рекомендаций | ДО | 2014 | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального уровней |
| 4.3. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Сбор информации и подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО по запросам департамента общего образования Томской области Разработка НПА, утверждающего значение финансовых нормативов на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Контроль за расходованием муниципальных средств. | 100% охват учреждений, реализующих программы дошкольного образования в г.Томске Аналитическая справка НПА, в котором утверждаются значения финансовых нормативов на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | ДО | апрель 2014 апрель 2015 | Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО Участие в мониторинге Выполнение муниципальных заданий |
| 4.4. Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |
| Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях, в условиях введения ФГОС ДО в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными департаментом общего образования Томской области | Продолжение организации предоставления и развитие платных дополнительных образовательных услуг | ДО | постоянно | Организация предоставления платных дополнительных образовательных услуг Разработка локальных актов ДОО по оказанию платных дополнительных услуг |
| 5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 5.1. Доведение нормативных методических документов до сведения всех заинтересованных лиц |
| Информирование и консультации руководителей и специалистов ДОО по использованию нормативно-правовых и программно-методических документов | 100% охват ДОО и базовых площадок ДОО по введению ФГОС ДО; Страница ФГОС ДО на сайтах подведомственных организаций | ДО ИМЦ | До декабря 2016 | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и использование в работе (реализация) нормативно-правовых и программно-методических документов |
| 5.2. Научно-практические конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы и другие формы работы по проблемам введения и реализации ФГОС ДО |
| Организация и проведение научно-практических конференции, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В рамках муниципального задания подведомственных организаций | ДО ИМЦ | До декабря 2016 | Участия педагогических работников в образовательных мероприятиях различного уровня по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.3. Публикации СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО в г.Томске | Страница ФГОС ДО на сайтах и публикации в периодических изданиях подведомственных организаций | ДО ИМЦ | До декабря 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, на сайте ОО, о ходе реализации ФГОС ДО |